## russian (2)
Реализация проектов в рамках Дорожной карта занятости 2020
№ | Наименование проектов | Общая стоимость (сумма договоров CМР+авторский+технадзор) тыс.тенге | в том числе выделено из (тыс.тенге) |  | Освоено, тыс.тенге | % | Количество создаваемых рабочих мест, чел. |  | Отечественные товаропроизводители (ОТП), % | Наименование ОТП | Дата заключения договора с подрядчиком | Объемы выполненных работ в натуральном выражении | Объемы выполненных работ |  |  | Дата ввода объекта в эксплуатацию
|  |  | РБ | Облигации |  |  | временных | постоянных |  |  |  |  | План | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Жаксынский район | 64138.4 | 68970.3 | 3651 | 35615.3 | 400 | 27 | 10 | 360 | [5 empty] | 400% | 176086
1 | Текущий ремонт мягкой кровли Новокиенской СШ с.Новокиенка | 8078.6 | 8078.6 |  | 8078.6 | 100 | 5 | 1 | 90 | ТОО "Евразийский цемент" город Караганда,ТОО "Каз битум сервис" город Павлодар | договор от 12.04.2020 доп.соглашение от 27.04.2020 | мягкая кровля с цементной стяжкой | 1164,5 м.кв | 1164,5 м.кв | 100% | 30.06.2020
2 | Текущий ремонт окон здания Новокиенской СШ в с.Новокиенка | 12468 | 12468 |  | 12468 | 100 | 5 | 2 | 90 | ТОО "Rossti" ГОРОД АЛМАТЫ | договор от 12.04.2020 доп.соглашение от 27.04.2020 | Замена окон | 99 штук | 99 штук | 100% | 12.07.2020
3 | Текущий ремонт кровли здания Подгорненской средней школы Жаксынского р-на Акмолинской обл. | 8061.8 | 8061.8 |  | 8061.8 | 100 | 5 | 1 | 90 | ТОО "Каз битум сервис" город Павлодар | договор от 21.05.2020 | мягкая кровля с цементной стяжкой | 1500 м.кв | 1500 м.кв | 100% | 25.06.2020
4 | Текущий ремонт отопительной системы Ишимской СШ в с.Ишимское | 7006.9 | 7006.9 |  | 7006.9 | 100 | 6 | 3 | 90 | ТОО "КазТехникас " г.Шымкент | договор от 12.04.2020 доп.соглашение от 27.04.2020 | Ремонт отопительной системы 780 метров погонных и установка радиаторов | 780 м/п 276 штук | 780 м/п 276 штук | 100% | 31.07.2020
5 | Текущий ремонт здания Жаксынской средней школы №2 Жаксынского района Акмолинской области | 9819.1 | 11000 | [7 empty] | договор № 214 от 24 июня 2020 года | Кровля Облицовка поликарба. Двери Покрытие керамагнитом Ремонт нар.освещен | 377 кв.м 88,2 кв.м 34 кв.м 107 кв.м 17 штук
6 | Текущий ремонт оконт здания Ишимской средней школы Жаксынского района Акмолинской области | 18704 | 22355 | 3651 |  |  | 6 | 3 |  |  | договор № 239 от 8 июля 2020 года | Замена окон | 153 штук | 153 штук | 100% | 2020-07-31
| Руководитель | [5 empty] | Саутова А.С.

## kaz 22
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде жобаларды іске асыру
№ | Жобалардың атауы | Жалпы құны, мың теңге | Бөлінді, мың .тенге |  | Мердігермен игерілді | % | Құрылған жұмыс орындар саны, чел. |  | Отандық тауар өндірушілер (ОТӨ), % | ОТӨ атауы | Мердігермен келісім шартқа отырылған күн | Заттай көріністегі орындалған жұмыстардың көлемі | Орындалған жұмыстардың көлемі |  |  | Нысанның қолданысқа берілген күні
|  |  | РБ | Облигациялар |  |  | Ұақытша | Тұрақты |  |  |  |  | жоспар | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17